## About
Created on: | 04 Jul 25 19:52 UTC
Jira Site: | https://thaisnogueira.atlassian.net
Jira Query: | project = CA AND type = Bug

## Your Jira Issues
Tipo de item | Chave | Resumo | Relator | Prioridade | Status | Categorias
Bug | CA-243 | API - DELETE /users/{userid} -Usuário com reserva ativa foi deletado - Divergência de comportamento | Thais Nogueira | High | Tarefas pendentes | funcionalidade
Bug | CA-241 | API- DELETE /theaters/{id} - Exclusão permitida da sala com sessão vinculada | Thais Nogueira | High | Tarefas pendentes | funcionalidade
Bug | CA-24 | API POST/auth/profile- Erro 500 ao atualizar perfil de usuário - Funcionalidade não finalizada está exposta na documentação Swagger | Thais Nogueira | High | Tarefas pendentes | funcionalidade
Bug | CA-21 | Front- PUT/session/id/reset-seats -Usuário comum consegue "desmarcar" assento na interface ao clicar em "Liberar Assentos" | Thais Nogueira | High | Tarefas pendentes | funcionalidade
Bug | CA-19 | API-DELETE/sessions/id - API permite deletar sessão com reserva ativa | Thais Nogueira | High | Tarefas pendentes | funcionalidade
Bug | CA-17 | API-POST/session - API permite criar sessão com data/hora no passado | Thais Nogueira | High | Tarefas pendentes | funcionalidade
Bug | CA-16 | API- POST/sessions - API permite criar sessões duplicadas para mesmo horário e sala | Thais Nogueira | High | Tarefas pendentes | funcionalidade
Bug | CA-9 | API - POST /movies - permite criar filme com duração negativa | Thais Nogueira | High | Tarefas pendentes | funcionalidade
Bug | CA-6 | Front- Mensagem de erro no Login desaparece rápido demais, dificultando visualização | Thais Nogueira | High | Tarefas pendentes | funcionalidade
Bug | CA-242 | API - PUT /users/{id} - Status e mensagem divergentes ao atualizar usuário sem permissão | Thais Nogueira | Medium | Tarefas pendentes | melhoria
Bug | CA-240 | API- PUT /sessions/{sessionid}/reset-seats -Divergência de Status Code e Mensagem ao Resetar Assentos | Thais Nogueira | Medium | Tarefas pendentes | melhoria
Bug | CA-239 | API -DELETE /sessions/{Id}-Status code e mensagem divergentes ao tentar deletar sessão com usuário comum | Thais Nogueira | Medium | Tarefas pendentes | melhoria
Bug | CA-238 | API-DELETE /reservations/{id} - Status Code e Mensagem divergentes ao tentar deletar reserva com usuário comum | Thais Nogueira | Medium | Tarefas pendentes | melhoria
Bug | CA-237 | API - PUT /reservations/{_id} -Divergência de Status Code e Mensagem ao atualizar status de reserva com usuário comum | Thais Nogueira | Medium | Tarefas pendentes | melhoria
Bug | CA-22 | API- POST/theaters -Inconsistência no Status Code ao tentar criar teatro com nome duplicado | Thais Nogueira | Medium | Tarefas pendentes | melhoria
Bug | CA-20 | Front- PUT/session/id/reset-seats -Reset de assentos como admin exibe mensagem de erro no Front-end, mesmo com operação concluída. | Thais Nogueira | Medium | Tarefas pendentes | funcionalidade
Bug | CA-11 | API - POST/sessions - Documentação Swagger imprecisa - Campos movie e theater no cadastro de sessão aceitam apenas IDs | Thais Nogueira | Medium | Tarefas pendentes | melhoria
Bug | CA-7 | Front- Mensagem de erro genérica no cadastro ao inserir senha abaixo do mínimo permitido | Thais Nogueira | Medium | Tarefas pendentes | funcionalidade
Bug | CA-4 | API-POST /auth/login - Status e mensagem não documentados ao realizar login com campos vazios | Thais Nogueira | Medium | Tarefas pendentes | melhoria
Bug | CA-3 | API-POST /auth/login - Documentação Swagger do login apresenta status incorreto para credenciais inválidas | Thais Nogueira | Medium | Tarefas pendentes | melhoria
Bug | CA-1 | API- POST /auth/registe - Status incorreto ao cadastrar e-mail já existente | Thais Nogueira | Medium | Concluído | melhoria
Bug | CA-236 | API - POST /auth/register -Mensagem divergente no cadastro de usuário com e-mail obrigatório | Thais Nogueira | Low | Tarefas pendentes | melhoria
Bug | CA-235 | API - POST /auth/register - Mensagem divergente entre API e documentação Swagger ao criar cadastro com campo vazio | Thais Nogueira | Low | Tarefas pendentes | melhoria
Bug | CA-234 | API - POST /auth/register - Mensagem divergente ao tentar cadastrar e-mail inválido entre API e documentação Swagger | Thais Nogueira | Low | Tarefas pendentes | melhoria
Bug | CA-26 | API- DELETE/reservations/id- Mensagem divergente ao deletar reserva entre API e documentação Swagger | Thais Nogueira | Low | Tarefas pendentes | melhoria
Bug | CA-23 | API- DELETE/user/id - Mensagem divergente ao deletar usuário | Thais Nogueira | Low | Tarefas pendentes | melhoria
Bug | CA-18 | API- DELETE/sessions/id -Documentação Swagger informa retorno incorreto para exclusão de sessão | Thais Nogueira | Low | Tarefas pendentes | melhoria
Bug | CA-15 | API - PUT/reservations- Documentação Swagger não especifica status aceitos na atualização de reserva | Thais Nogueira | Low | Tarefas pendentes | melhoria
Bug | CA-14 | API - POST/reservation Documentação Swagger imprecisa - Campo session no cadastro de reserva exige ID | Thais Nogueira | Low | Tarefas pendentes | melhoria
Bug | CA-13 | API - POST/reservation -Mensagem de erro diferente documentada no Swagger ao tentar criar reserva com assento já ocupado | Thais Nogueira | Low | Tarefas pendentes | melhoria
Bug | CA-12 | API-DELETE/movies/id - Mensagem de erro no swagger diferente ao tentar deletar filme sem permissão de administrador | Thais Nogueira | Low | Tarefas pendentes | melhoria
Bug | CA-10 | API - DELETE /movies/{id} - Mensagem de sucesso ao deletar filme está diferente do Swagger | Thais Nogueira | Low | Concluído | melhoria
Bug | CA-8 | API -POST /movies - mensagem de erro não documentada ao tentar criar filme com título em branco | Thais Nogueira | Low | Tarefas pendentes | melhoria
Bug | CA-5 | API-GET /auth/me - Mensagem de erro não documentada ao tentar obter perfil do usuário sem autenticação | Thais Nogueira | Low | Tarefas pendentes | melhoria
Bug | CA-2 | API-POST /auth/register - Mensagem de erro não documentada para senha abaixo do mínimo permitido | Thais Nogueira | Low | Tarefas pendentes | melhoria